## Metricas do Time Agil - IRIS 24
Sprints | DevsCategory | Sprint | IssueType | Severity | Issuekey | Issueid | Parentid | Summary | Story Points | Epic Link | EpicLinkSummary | Bug Category | Priority
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | Defect | SEV 1 | IRIS-7467 | 266867 | 263494 | [Table] Tabela da Tela Brazil Metrics HW OPS |  |  |  | Unitary | Gravíssima
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | Defect | SEV 4 | IRIS-7466 | 266863 | 263494 | [Table] Tabela da Tela Brazil Metrics HW OPS |  |  |  | Unitary | Alta
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | Defect | SEV 2 | IRIS-7465 | 266858 | 263494 | [Table] Tabela da Tela Brazil Metrics HW OPS |  |  |  | Unitary | Alta
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | Defect | SEV 4 | IRIS-7464 | 266847 | 263494 | [Table] Tabela da Tela Brazil Metrics HW OPS |  |  |  | Unitary | Alta
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | Melhoria | 1 | IRIS-7463 | 266844 | 263748 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Alta
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | História | 1 | IRIS-7447 | 266154 | 263748 | Tela Quality Brazil Metrics HW | 1.5 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | História | 1 | IRIS-7370 | 263554 | 263748 | Tela Quality Brazil Metrics HW | 2 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint -1 |  | IRIS 2024 - Sprint -1 | História | 1 | IRIS-7367 | 263494 | 263748 | Tela Quality Brazil Metrics HW | 6 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 0 |  | IRIS 2024 - Sprint 0 | Story | 1 | IRIS-7453 | 266660 | 263748 | [Download] Exportação de tabela - Quality HW OPS | 2 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 0 |  | IRIS 2024 - Sprint 0 | Story | 1 | IRIS-7391 | 264451 | 263748 | [Table] Tabela da Tela Brazil Metrics Overview | 4.5 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 0 |  | IRIS 2024 - Sprint 0 | Story | 1 | IRIS-7390 | 264449 | 263748 | [Filtros] Estrutura da Tela Brazil Metrics Overview | 3.5 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 2 | IRIS-7580 | 270186 | 264949 | Não está sendo exibido os dados importados nas abas "Laser.." e "Ink..." |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 1 | IRIS-7579 | 270184 | 264949 | A importação dos dados na aba "Row Data" estão duplicando e importando dados errados |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 3 | IRIS-7548 | 269590 | 264823 | [Tables] Tela Details Metrics Overview - Colunas "Fiscal Years" sem padronização entre as abas |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 4 | IRIS-7547 | 269588 | 264823 | [Table] Tela Details Metrics Overview - Coluna "Quarter" sendo exibida indevidamente |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 3 | IRIS-7546 | 269570 | 264823 | [Table] Tela Details Metrics Overview - Coluna com nome divergindo com o requisito |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 3 | IRIS-7545 | 269542 | 267910 | Formato das colunas de datas no padrão americano |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Defect | SEV 4 | IRIS-7544 | 269541 | 267910 | Título da tabela no excel exibido como "Ecobin Table" |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | 1 | IRIS-7578 | 269996 | 263748 | Os erros da importação estão sendo exibidos na tabela |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | 1 | IRIS-7576 | 269919 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Limpar "Check Box List" e “Error Table” ao selecionar novo arquivo para upload |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | 1 | IRIS-7550 | 269594 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Exportação - Replicar o nome das abas em seus respectivos arquivos |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | 1 | IRIS-7543 | 269518 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Adicionar botão "Back" para retornar a tela principal |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Story | 1 | IRIS-7542 | 267910 |  | Agile > Sprint Schedule > Teste Exploratório - Aplicar novos filtros |  |  |  |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Story | 1 | IRIS-7411 | 264949 | 263748 | [Import] Processamento - Botão de Upload (Tabela + Erros) | 6 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Story | 1 | IRIS-7410 | 264872 | 263748 | [Import] Processamento - Botão de Upload (upload + modal) | 5 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Story | 1 | IRIS-7409 | 264825 | 263748 | [Table] Tela de Permission to Process | 3.5 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Story | 1 | IRIS-7408 | 264823 | 263748 | [Table] Tela Details Metrics Overview | 3.5 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Bug | SEV 2 | IRIS-7596 | 270529 | 267048 | Ink HW Performance - Gráfico está quebrando ao filtrar pelo mês de janeiro e FY |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Bug | SEV 2 | IRIS-7595 | 270528 | 267048 | Sympton Top Offenders - Gráfico não está carregando ao granularizar no calendário Asia |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Bug | SEV 3 | IRIS-7589 | 270439 |  | Yield Ink - Estrutura da tela - Calendário padrão Planning |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Bug | SEV 3 | IRIS-7581 | 270262 |  | [LEGADO] - Ink HW Quality Performance - "Period to" permitindo aplicar datas inferiores ao Period from |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Defect | SEV 1 | IRIS-7593 | 270491 | 267047 | Gráfico Yield Loss Contributors - Tabela de dados não carrega na tela de detalhes |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Defect | SEV 1 | IRIS-6981 | 253766 | 267046 | [LEGADO] - Operação - INK - Gráfico Ink HW Performance - Trazendo na tabela de dados, dados do mês de Outubro |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Improvement | 1 | IRIS-7594 | 270495 |  | Ajuste interno para os gráficos que ainda não aplica o calendário Asia |  |  |  |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Improvement | 1 | IRIS-7592 | 270486 |  | Adicionar ícone para gráficos que não vão utilizar o calendário asia |  |  |  |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Story | 1 | IRIS-7473 | 267050 | 267048 | Audit INK - 0 Estrutura Audit Defects Ink HW – Aplicar novos filtros | 3 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Story | 1 | IRIS-7472 | 267049 | 267048 | Yield Ink - 17 Gráfico “Sympton Top Offenders” – Aplicar Asia Calendar | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Story | 1 | IRIS-7470 | 267047 | 267048 | Yield Ink - 8 Gráfico “Yield Loss Contributors” – Aplicar Asia Calendar | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Story | 1 | IRIS-7469 | 267046 | 267048 | Yield Ink - 3 Gráfico “INK HW Performance [metric] – Aplicar Asia Calendar | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Story | 1 | IRIS-7468 | 267045 | 267048 | Yield Ink - 0 Estrutura Ink HW Quality Performance – Aplicar Asia Calendar | 2 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 2 |  | IRIS 2024 - Sprint 2 | Story | 1 | IRIS-7368 | 263501 | 263748 | Quality - Serviço de replicação (job) de Base de Dados – IRIS para T.Systems | 4 | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Defect | SEV 3 | IRIS-7655 | 271130 | 270376 | [Alert] E-mail de Alerta de falha na coleta de dados de Printer p/Tests & Fails |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 4 | IRIS-7654 | 271126 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail |  | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail | Unitary | Minor
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Defect | SEV 4 | IRIS-7642 | 271046 | 270471 | [Table] Tabela da Tela “Printer Test & Fail” - Aba Fail |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Defect | SEV 4 | IRIS-7641 | 271044 | 270471 | [Table] Tabela da Tela “Printer Test & Fail” - Aba Fail |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Defect | SEV 2 | IRIS-7640 | 271043 | 270471 | [Table] Tabela da Tela “Printer Test & Fail” - Aba Fail |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 2 | IRIS-7639 | 271010 | [5 empty] | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 4 | IRIS-7638 | 271005 | [5 empty] | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Defect | SEV 4 | IRIS-7637 | 271001 | 270380 | [Table] Tabela da Tela “Printer Test & Fail” - Aba Test |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 2 | IRIS-7636 | 270999 | [5 empty] | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 3 | IRIS-7635 | 270951 | [5 empty] | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Improvement | 1 | IRIS-7634 | 270950 | [6 empty] | Critical
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Defect | SEV 3 | IRIS-7626 | 270940 | 270379 | [Filter] Estrutura de Tela & Filtros - “Printer Test & Fail” |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7625 | 270938 | [6 empty] | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 1 | IRIS-7624 | 270937 | [5 empty] | Unitary | Major
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Bug | SEV 1 | IRIS-7623 | 270936 | [5 empty] | Unitary | Critical
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7598 | 270532 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 2 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7597 | 270531 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 3 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7590 | 270471 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 3 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7586 | 270381 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 2.5 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7585 | 270380 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 3 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7584 | 270379 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 2.5 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7583 | 270376 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 3.5 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 3 |  | IRIS 2024 - Sprint 3 | Story | 1 | IRIS-7582 | 270375 | 270410 | Command Center - Printer Test & Fail | 2 | IRIS-7587 | Command Center - Printer Test & Fail |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 2 | IRIS-7745 | 272057 | 267048 | Yield Laser - 1 Gráfico Ops Factory [metric] Yield - Gráfico não carrega após clicar em um mês no calendário SAB |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 2 | IRIS-7743 | 272000 | 267048 | Gráfico trazendo meses a menos em Last 18 months para calendário Flex, Sab e também para calendário planning com last 24 months |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 1 | IRIS-7742 | 271995 | 267048 | Gráfico não carrega após clicar em um mês no calendário SAB |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Blocker
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 3 | IRIS-7707 | 271945 |  | Yield Laser - Tabela “Laser HW” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DDPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 3 | IRIS-7690 | 271927 |  | Yield Ink - Tabela “INK HW FAMILIES” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DDPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 3 | IRIS-7689 | 271926 |  | Yield Ink - Tabela “INK HW” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DDPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Bug | SEV 1 | IRIS-7666 | 271523 |  | Estrutura Laser HW Quality Performance/INK HW Performance - Gráficos exibindo "No data available" |  |  |  | Unitary | Blocker
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 2 | IRIS-7744 | 272015 | 267769 | Yield Laser - 1 Gráfico Ops Factory [metric] Yield - Gráfico não granulariza por semanas |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 1 | IRIS-7741 | 271993 | 267769 | Yield Laser - Gráfico "Ops Factory [metric] Yield" - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DDPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 2 | IRIS-7687 | 271916 | 267686 | Ao granularizar de mês para semanas o gráfico exibe o dia |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 1 | IRIS-7686 | 271912 | 267686 | Gráfico exibindo NO data available quando há dados |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 2 | IRIS-7682 | 271860 | 267768 | Tabela trazendo o Mês de Janeiro para os últimos 6 meses em Asia |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 1 | IRIS-7675 | 271626 | 267053 | Yield Ink - 2 Tabela “INK HW FAMILIES” Yield - Tabela quebra ao tentar granularizar por subfamílias. |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 4 | IRIS-7671 | 271601 | 267053 | Yield Ink - 2 Tabela “INK HW FAMILIES” Yield - Valores não ficam vermelho, quando estão fora do target. |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 2 | IRIS-7670 | 271589 | 267053 | Yield Ink - 2 Tabela “INK HW FAMILIES” Yield - Tabela não carrega nos períodos fechados, a partir de "Last 12 months" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Defect | SEV 2 | IRIS-7669 | 271587 | 267052 | Tabela não carrega ao retornar para períodos fechados |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Improvement | 1 | IRIS-7676 | 271629 | 267048 | Quality - Telas de Yield - Tabelas - Exibir nome e métrica nos arquivos exportados, quando a visão for quebrada por semana. |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Minor
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7658 | 271310 |  | [BA] Scope Document - Yield Ink - Incluir rework action – “limpeza” para a commodity Scanner [Gráfico Yield Loss Contributors] |  |  |  |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7532 | 267841 | 267048 | Yield Laser - 0 Estrutura Laser HW Quality Performance – Aplicar Asia Calendar | 2 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7506 | 267769 | 267048 | Yield Laser - 1 Gráfico Ops Factory [metric] Yield | 3.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7505 | 267768 | 267048 | Yield Laser - 1 Tabela “Laser HW” | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7493 | 267686 | 267048 | Yield Ink - 1 Gráfico HPS Factory [metric] Yield - Aplicar Asia Calendar | 3.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7476 | 267053 | 267048 | Yield Ink - 2 Tabela “INK HW FAMILIES” Yield - Aplicar Asia Calendar | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7475 | 267052 | 267048 | Yield Ink - 1 Tabela “INK HW” - Aplicar Asia Calendar | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Story | 1 | IRIS-7474 | 267051 | 267048 | Audit Ink - 2 Gráfico Audit Defects Results – Aplicar novos filtros | 3.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Legado | 1 | IRIS-7683 | IRIS-7683 | 267048 | [LEGADO] - Valor de Target de Yield Loss em vermelho quando está exatamente no limite |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Legado | 1 | IRIS-7680 | IRIS-7680 | 267048 | [LEGADO] - Laser HW Quality Performance - Calendários exibindo sempre os últimos 12 meses nos períodos fechados |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Critical
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Legado | 1 | IRIS-7677 | IRIS-7677 |  | [LEGADO] - INK HW QUALITY PERFORMANCE - Tooltips das tabelas INK HW e INK HW FAMILIES não exibem corretamente |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Legado | 1 | IRIS-7674 | IRIS-7674 |  | [LEGADO] - INK HW QUALITY PERFORMANCE - Tabela não retorna para a visão principal após trocar filtro |  |  |  | Unitary | Medium
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Legado | 1 | IRIS-7672 | IRIS-7672 | 267048 | [LEGADO] Yield Ink - 2 Tabela “INK HW FAMILIES” Yield - Tooltips não exibem períodos, quando "Group" é igual à "Fiscal Year" ou "Day". |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 4 |  | IRIS 2024 - Sprint 4 | Legado | 1 | IRIS-7667 | IRIS-7667 |  | [LEGADO] - Laser HW Quality Performance - Botão "Apply" habilitando quando filtros Period from e Period to estão incompatíveis |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | SideEffect | SEV 1 | IRIS-7483 | 273086 | 267048 | 1 |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | SideEffect | SEV 1 | IRIS-7481 | 273080 |  | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Legado | 1 | IRIS-7786 | 272989 |  | [LEGADO] - INK HW QUALITY PERFORMANCE - Gráfico Ink HW Performance per category [metric] - Gráfico não carrega em Last 6 months |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Legado | 1 | IRIS-7780 | 272897 |  | [LEGADO] - Audit Defects Ink HW - Estrutura da tela - Calendário padrão vindo como "Planning" |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Legado | 1 | IRIS-7779 | 272894 | 267048 | [LEGADO]- Gráfico HPS Factory Audit Yield Loss (CSA) - Gráfico não exibe "No data Available" |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Bug | SEV 2 | IRIS-7769 | 272793 |  | Audit Defects Ink HW - Filtro "Group" do cabeçalho perdendo cache na tela |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Legado | 1 | IRIS-7765 | 272718 |  | [LEGADO] - Laser HW Quality Performance - Gráfico Laser HW Performance [metric] - Gráfico não traz dados de Janeiro e Fevereiro 2024 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Legado | 1 | IRIS-7690 | 271927 |  | [LEGADO] -Yield Ink - Tabela “INK HW FAMILIES” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DDPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Bug | SEV 3 | IRIS-7689 | 271926 |  | Yield Ink - Tabela “INK HW” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DDPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Legado | 1 | IRIS-7684 | 271891 | 267048 | [LEGADO] - LASER HW - Tabela "LASER HW"/Tabela "LASER HW FAMILIES" - Arquivo exportado não exibe conforme os períodos fechados |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | SideEffect | SEV 1 | IRIS-7479 | 273183 | 267056 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 1 | IRIS-7479 | 273092 | 267056 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | SideEffect | SEV 1 | IRIS-7479 | 273012 | 267056 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 1 | IRIS-7481 | 272972 | 267058 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 3 | IRIS-7481 | 272966 | 267058 | 1 |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 2 | IRIS-7481 | 272949 | 267058 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 2 | IRIS-7494 | 272883 | 267687 | 1 |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 2 | IRIS-7494 | 272791 | 267687 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 2 | IRIS-7494 | 272777 | 267687 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 1 | IRIS-7508 | 272715 | 267771 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 1 | IRIS-7508 | 272694 | 267771 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Defect | SEV 2 | IRIS-7508 | 272693 | 267771 | 1 |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | IRIS-7777 | 272872 |  | 1 |  |  |  |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | IRIS-7678 | 271679 | 271608 | 1 |  | IRIS-7673 | Automação de Testes QA |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | 3 | 267771 | 267048 | Yield Laser - 3 Gráfico “Laser HW Performance [metric]” | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 0 | IRIS-7507 | 267770 | 267048 | 0 | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 0 | IRIS-7495 | 267688 | 267048 | 0 | 3 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | 1 | 267687 | 267048 | Audit INK - 1 Gráfico "HPS Factory Audit Yield Loss (CSA)" | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | 11 | 267060 | 267048 | Yield Ink - 11 Gráfico “Commodity Top Offenders - Yield Loss” | 2.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | 9 | 267058 | 267048 | Yield Ink - 9 Gráfico “Ink Performance per platform [metric]” | 3 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 5 |  | IRIS 2024 - Sprint 5 | Story | 1 | 6 | 267056 | 267048 | Yield Ink - 6 Gráfico “Detractors Contributors Performance” | 2 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Defect | SEV 1 | IRIS-7828 | 273868 | 267690 | Audit INK - Gráfico Top Offenders per Symptom Pareto - Gráfico exibindo quartil a mais
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Defect | SEV 1 | IRIS-7826 | 273849 | 267690 | Audit INK - Gráfico Top Offenders per Symptom Pareto - Gráfico não exibe dados em FY, Quartil, Month em um período onde tem dados
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7825 | 273840 |  | [LEGADO] - Audit INK - 5 Gráfico Top Offenders per Symptom Pareto - Gráfico exibindo No data available quando tem dados
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Defect | SEV 1 | IRIS-7815 | 273759 | 267787 | Audit Laser - Gráfico Audit Defects Results - Soma das barras não corresponde à soma dos valores no excel
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Defect | SEV 3 | IRIS-7814 | 273755 | 267786 | Audit Laser - 1 Gráfico Ops Factory Audit - Gráfico não guarda cache ao voltar à tela principal.
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7812 | 273624 |  | [LEGADO] Audit INK - 4 Gráfico Commodity top Offenders Pareto - Após granularizar o gráfico não é possível acessar a Tela de detalhes.
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7811 | 273619 |  | [LEGADO] Audit INK - 4 Gráfico Commodity top Offenders Pareto - Quando granularizado algumas estações não exibem as informações corretamente.
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7801 | 273345 |  | [LEGADO] - Audit Ink HW - Gráfico Commodity Top Offenders Pareto - Gráfico não carrega ao mudar filtro "Group"
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7800 | 273322 |  | [LEGADO] - Audit Defects Laser HW - Filtro "SKU" do cabeçalho perdendo cache na tela
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7795 | 273222 |  | [JOB-OUT] Exportar Dados “Printer Tests&Fail” do BD T.Systems para AWS (P2-2) | 2
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7789 | 273008 | 267048 | Quality - Audit Defects - Ink HW - Workmanship & Defective Parts - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DPPM" |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7788 | 273006 | 267048 | Quality - Audit Defects - Ink HW - HPS Factory Audit Yield Loss (CSA) - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DPPM" |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7786 | 272989 |  | [LEGADO] - INK HW QUALITY PERFORMANCE - Gráfico Ink HW Performance per category [metric] - Gráfico não carrega em Last 6 months
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7771 | 272808 |  | [LEGADO] - Audit Defects Ink HW - Gráfico HPS Factory Audit Yield Loss (CSA) - Botão de voltar à visão anterior não está sendo exibido
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Legado | 1 | IRIS-7696 | 271933 | 271925 | [LEGADO] -Yield Ink - Gráfico “Yield Loss Contributors” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DPPM"
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7679 | 271686 |  | Yield Ink - Incluir rework action – “limpeza” para a commodity Scanner [Gráfico Yield Loss Contributors] | 5.5
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Improvement | 1 | IRIS-7676 | 271629 | 267048 | Quality - Telas de Yield - Tabelas - Exibir nome e métrica nos arquivos exportados, quando a visão for quebrada por semana. |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7533 | 267842 | 267048 | Audit Laser - 0 Estrutura Audit Defects Laser HW – Aplicar novos filtros | 3 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7524 | 267787 | 267048 | Audit Laser - Gráfico Audit Defects Results | 3.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7523 | 267786 | 267048 | Audit Laser - 1 Gráfico Ops Factory Audit | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7497 | 267690 | 267048 | Audit INK - 5 Gráfico Top Offenders per Symptom Pareto | 3 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 6 |  | IRIS 2024 - Sprint 6 | Story | 1 | IRIS-7496 | 267689 | 267048 | Audit INK - 4 Gráfico Commodity top Offenders Pareto | 3.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 4 | IRIS-7861 | 274564 | 267048 | [LEGADO] - Yield Laser - Commodity Top Offenders - Ao voltar a granularidade de Dia pra FY, o título do gráfico não é atualizado |  | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 3 | IRIS-7859 | 274488 |  | [LEGADO] Yield Laser - 15 Gráfico “Sympton Top Offenders” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DPPM" |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 3 | IRIS-7854 | 274457 |  | [LEGADO] Yield Laser - 7 Gráfico “Workmanship vs Defective Parts” - Arquivo em Excel exibe o nome do gráfico errado ao exportar tabela de dados. |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 3 | IRIS-7853 | 274453 |  | [LEGADO] Yield Laser - 15 Gráfico “Sympton Top Offenders” - Arquivo em Excel exibe o nome do gráfico errado ao exportar tabela de dados. |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 3 | IRIS-7713 | 271951 |  | [LEGADO] -Yield Laser - Gráfico “Workmanship vs Defective Parts” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DPPM" |  |  |  | Unitary | Trivial
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 3 | IRIS-7708 | 271946 |  | [LEGADO] -Yield Laser - Tabela “Laser HW FAMILIES” - Cálculo incorreto para conversão de "%" para "DPPM" |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Bug | SEV 3 | IRIS-7299 | 261079 |  | [LEGADO] - LASER HW QUALITY PERFORMANCE - Filtro multiseleção dos gráficos de commodity não voltam ao padrão após reset na tela |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Defect | SEV 4 | IRIS-7860 | 274563 | 267781 | Gráfico Commodity Top Offenders - Ícone "Not apply set a period" sendo exibido na tela de detalhes |  |  |  | Unitary | Minor
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Defect | SEV 2 | IRIS-7856 | 274472 | 267775 | Yield Laser - 7 Gráfico “Workmanship vs Defective Parts” - Quando aplicado FY a tabela não exibe os dados, na tela de detalhes |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Defect | SEV 1 | IRIS-7851 | 274444 | 267774 | Detractors Contributors - O gráfico não carrega o sair da tela de detalhes e voltar a granularização. |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Defect | SEV 3 | IRIS-7850 | 274434 | 267774 | Gráfico Detractors Contributors - Ao exportar a tabela de detalhes, o nome do arquivo está errado |  |  |  | Unitary | Major
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Defect | SEV 2 | IRIS-7849 | 274308 | 267774 | Gráfico Detractors Contributors - Quartil sendo exibido incorretamente |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Defect | SEV 1 | IRIS-7847 | 274287 | 267774 | Gráfico Detractors Contributors - Tabela de dados não carrega |  |  |  | Unitary | Critical
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Story | 1 | IRIS-7857 | 274485 |  | [Priori] Ink - Métrica FTEOL [Cálculo Novo] - Ticket#284 | 3 |  |  |  | Trivial
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Story | 1 | IRIS-7520 | 267783 | 267048 | Yield Laser - 15 Gráfico “Sympton Top Offenders” | 4 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Story | 1 | IRIS-7518 | 267781 | 267048 | Yield Laser - 13 Gráfico “Commodity Top Offenders | 2.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Story | 1 | IRIS-7514 | 267777 | 267048 | Yield Laser - 9 Gráfico “Commodity Top Offenders - Yield Loss” | 2.5 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Story | 1 | IRIS-7512 | 267775 | 267048 | Yield Laser - 7 Gráfico “Workmanship vs Defective Parts” | 3 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Sprint 7 |  | IRIS 2024 - Sprint 7 | Story | 1 | IRIS-7511 | 267774 | 267048 | Yield Laser - 6 Gráfico “Detractors Contributors Performance” | 2 | IRIS-7471 | Asia Calendar - Aplicar novos filtros |  | Trivial
Note on I122: Lizangelo Araujo: Yield Laser - 2 Tabela “Laser HW FAMILIES”
Note on I123: Lizangelo Araujo: Audit INK - 3 Gráfico Workmanship & Defective Parts”

## Sprint Velocity Pivot (hidden)
Row Labels | Sum of Custom field (Story Points)
Sprint 01 | 44.5
Sprint 02 | 40
Sprint 03 | 39.5
Sprint 04 | 50
Sprint 05 | 50
Sprint 06 | 42
Sprint 07 | 42.5
Sprint 08 | 40.5
Sprint 09 | 46.5
Sprint 10 | 49
Sprint 11 | 43.5
Sprint 12 | 47
Sprint 13 | 35
Sprint 14 | 35
Sprint 15 | 30.5
Sprint 16 | 33
Sprint 17 | 34
Sprint 18 | 28
Sprint 19 | 31
Sprint 20 | 32
Sprint 21 | 33.5
Sprint 22 | 30.5
Sprint 23 | 34
Sprint 24 | 24
Sprint 26 | 24
Sprint 25 | 21
Sprint 27 | 20.5
Sprint 28 | 21.5
Sprint -1 | 9.5
Sprint 0 | 10
Sprint 1 | 18
Sprint 2 | 21
Sprint 3 | 21.5
Sprint 4 | 24.5
Sprint 5 | 22.5
Sprint 6 | 24.5
Grand Total | 1154

## Graph Sprint Velocity
Sprint | Sprints | Completed | Average | Target
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint -1 | 9.5 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 0 | Sprint 0 | 10 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 1 | Sprint 1 | 18 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 2 | Sprint 2 | 21 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 3 | Sprint 3 | 21.5 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 4 | Sprint 4 | 24.5 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 5 | Sprint 5 | 22.5 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 6 | Sprint 6 | 24.5 | 18.7222 | 25
IRIS 2024 - Sprint 7 | Sprint 7 | 17 | 18.7222 | 25
Total Geral |  | 168.5

## Sheet12 (hidden)
Sprints | Dev´s Category | Sprint | Issue Type | Custom field (Severity) | Issue key | Issue id | Parent id | Summary | Custom field (Story Points) | Custom field (Epic Link) | Epic Link Summary | Custom field (Bug Category) | Priority
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | SEV 3 | IRIS-7543 | 269518 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Adicionar botão "Back" para retornar a tela principal |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | SEV 3 | IRIS-7550 | 269594 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Exportação - Replicar o nome das abas em seus respectivos arquivos |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial

## Sheet13 (hidden)
Sprints | Dev´s Category | Sprint | Issue Type | Custom field (Severity) | Issue key | Issue id | Parent id | Summary | Custom field (Story Points) | Custom field (Epic Link) | Epic Link Summary | Custom field (Bug Category) | Priority
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | SEV 3 | IRIS-7543 | 269518 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Adicionar botão "Back" para retornar a tela principal |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial
Sprint 1 |  | IRIS 2024 - Sprint 1 | Improvement | SEV 3 | IRIS-7550 | 269594 | 263748 | [Melhoria] Tela Details Metrics Overview - Exportação - Replicar o nome das abas em seus respectivos arquivos |  | IRIS-7374 | Tela Quality Brazil Metrics HW |  | Trivial

## PivotStoriesVsIssuesQty (hidden)
Count of Custom field (Severity) | Column Labels
Row Labels | Bug | Defect | Improvement | Story | Sub-task | História | Subtarefa | Sub Test Execution | Melhoria | LEGADO | SIDE EFFECT | Grand Total
Sprint 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Sprint 1 |  | 7 | 4 | 5 | [7 empty] | 16
Sprint 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | [7 empty] | 14
Sprint 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | [7 empty] | 23
Sprint 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | [5 empty] | 6 |  | 31
Sprint 5 | 2 | 10 |  | 9 | [5 empty] | 6 | 4 | 31
Sprint 6 |  | 4 | 1 | 7 | [5 empty] | 10 |  | 22
Sprint 01 |  | 12 |  | 21 | [7 empty] | 33
Sprint 02 |  | 4 |  | 17 | [7 empty] | 21
Sprint 03 |  | 8 | 1 | 14 | [7 empty] | 23
Sprint 04 |  | 2 | 2 | 22 | [7 empty] | 26
Sprint 05 | 2 | 31 | 1 | 22 | [7 empty] | 56
Sprint 06 | 4 | 33 | 7 | 13 | [7 empty] | 57
Sprint 07 |  | 36 | 3 | 13 | [7 empty] | 52
Sprint 08 |  | 60 | 7 | 11 | 3 | [6 empty] | 81
Sprint 09 | 4 | 12 |  | 23 | [7 empty] | 39
Sprint -1 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 8
Sprint 10 | 6 | 40 |  | 12 | 1 | [6 empty] | 59
Sprint 11 |  | 28 |  | 15 | [7 empty] | 43
Sprint 12 | 2 | 58 | 1 | 15 | [7 empty] | 76
Sprint 13 | 1 | 13 | 2 | 10 | 15 | [6 empty] | 41
Sprint 14 | 1 | 13 |  | 10 | 6 | [6 empty] | 30
Sprint 15 | 1 | 29 | 2 | 9 | 8 | [6 empty] | 49
Sprint 16 | 3 | 20 | 1 | 9 | 6 | [6 empty] | 39
Sprint 17 |  | 16 |  | 13 | 8 | [6 empty] | 37
Sprint 18 | 2 | 22 | 1 | 9 | 12 | [6 empty] | 46
Sprint 19 | 3 | 20 |  |  |  | 8 | 10 | 7 |  |  |  | 48
Sprint 20 | 8 | 19 |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 1 |  |  | 45
Sprint 21 |  | 46 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 54
Sprint 22 | 4 | 13 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 25
Sprint 23 | 1 | 26 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 38
Sprint 24 | 1 | 20 |  | 6 | [7 empty] | 27
Sprint 25 | 1 | 12 |  | 7 | [7 empty] | 20
Sprint 26 | 2 | 8 | 5 | 8 | [7 empty] | 23
Sprint 27 |  | 2 |  | 6 | [7 empty] | 8
Sprint 28 |  | 4 |  | 7 | [7 empty] | 11
Grand Total | 66 | 649 | 42 | 339 | 59 | 44 | 16 | 12 | 2 | 22 | 4 | 1255

## Graph Story Vs IssueQty
De - Para Sprint com zero a esquerda no nome
Sprints | Sprints | Side Effect | Legado | Bug | Defect | Improvement | Story | Issues Total | Issue %
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint -1 |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 5 | 166.7%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 0 | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 1 |  |  |  | 7 | 4 | 5 | 11 | 220%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 133.3%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 3 |  |  | 7 | 6 | 1 | 9 | 14 | 155.6%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 4 |  | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 23 | 287.5%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 5 | 4 | 6 | 2 | 10 |  | 7 | 22 | 314.3%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 6 |  | 10 |  | 4 | 1 | 7 | 15 | 214.3%
IRIS 2024 - Sprint -1 | Sprint 7 |  | 7 |  | 6 |  | 6 | 13 | 216.7%
Total Geral |  |  | 29 | 20 | 48 | 10 | 54 | 111 | 205.6%

## PivotStoriesVsIssuesSevQty (hidden)
Contagem de Custom field (Severity) | Column Labels
Row Labels | SEV 1 | SEV 2 | SEV 3 | SEV 4 | 1 | Grand Total
Sprint 0 |  |  |  |  | 3 | 3
Sprint 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16
Sprint 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 14
Sprint 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 23
Sprint 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 31
Sprint 5 | 8 | 6 | 2 |  | 13 | 29
Sprint 6 | 3 |  | 1 |  | 18 | 22
Sprint 01 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | 33
Sprint 02 | 2 | 1 |  | 1 | 17 | 21
Sprint 03 | 8 |  |  | 1 | 14 | 23
Sprint 04 | 1 | 1 |  | 2 | 22 | 26
Sprint 05 | 20 | 6 | 7 | 1 | 22 | 56
Sprint 06 | 4 | 1 | 32 | 7 | 13 | 57
Sprint 07 | 8 | 5 | 14 | 12 | 13 | 52
Sprint 08 | 17 | 11 | 10 | 29 | 14 | 81
Sprint 09 | 4 | 5 | 5 | 2 | 23 | 39
Sprint -1 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 8
Sprint 10 | 13 | 6 | 20 | 7 | 13 | 59
Sprint 11 | 5 | 4 | 11 | 8 | 15 | 43
Sprint 12 | 17 | 7 | 17 | 20 | 15 | 76
Sprint 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 | 41
Sprint 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 30
Sprint 15 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 49
Sprint 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 39
Sprint 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 | 37
Sprint 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 21 | 46
Sprint 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 48
Sprint 20 | 12 | 1 | 5 | 9 | 18 | 45
Sprint 21 | 8 | 8 | 21 | 9 | 8 | 54
Sprint 22 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25
Sprint 23 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 38
Sprint 24 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 27
Sprint 25 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20
Sprint 26 |  | 3 | 5 | 2 | 13 | 23
Sprint 27 |  | 1 |  | 1 | 6 | 8
Sprint 28 |  | 1 | 2 | 1 | 7 | 11
Grand Total | 207 | 114 | 211 | 215 | 506 | 1253

## Graph Story Vs IssueSevQty
Sprints | SEV 1 | SEV 2 | SEV 3 | SEV 4 | Story Qty | TOTAL ISSUE | % ISSUE
Sprint -1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 133.3%
Sprint 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
Sprint 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 140%
Sprint 2 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 6 | 100%
Sprint 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 144.4%
Sprint 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 200%
Sprint 5 | 8 | 6 | 2 |  | 7 | 16 | 228.6%
Sprint 6 | 3 |  | 1 |  | 7 | 4 | 57.14%
Sprint 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 13 | 216.7%
TOTAL >> | 24 | 22 | 21 | 12 | 54 | 79 | 1220%

## Pivot&Graph - BugsVsUser Story (hidden)
| Sprint | IRIS 2024 - Sprint 5
| Custom field (Severity) | (Multiple Items)
| Sum | Column
Description | Issue Key | Defect | SIDE EFFECT | Story | Total
Yield Ink - 6 Gráfico “Detractors Contributors Performance” | IRIS-7479 | 1 | 2 |  | 3
Yield Ink - 9 Gráfico “Ink Performance per platform [metric]” | IRIS-7481 | 3 | 1 |  | 4
Yield Ink - 11 Gráfico “Commodity Top Offenders - Yield Loss” | IRIS-7483 |  | 1 |  | 1
Audit INK - 1 Gráfico "HPS Factory Audit Yield Loss (CSA)" | IRIS-7494 | 3 |  |  | 3
Audit INK - 3 Gráfico Workmanship & Defective Parts” | IRIS-7495 |  |  | 0 | 0
Yield Laser - 2 Tabela “Laser HW FAMILIES” | IRIS-7507 |  |  | 0 | 0
Yield Laser - 3 Gráfico “Laser HW Performance [metric]” | IRIS-7508 | 3 |  |  | 3
| Total | 10 | 4 | 0 | 14

## Graph - BugsVsUser Story
Issue Key | Description | Defect | Side effect | Story | Total
IRIS-7857 | [Priori] Ink - Métrica FTEOL [Cálculo Novo] - Ticket#284 |  |  | 1 | 1
IRIS-7520 | Yield Laser - 15 Gráfico “Sympton Top Offenders” |  |  | 1 | 1
IRIS-7518 | Yield Laser - 13 Gráfico “Commodity Top Offenders | 1 |  | 1 | 2
IRIS-7514 | Yield Laser - 9 Gráfico “Commodity Top Offenders - Yield Loss” |  |  | 1 | 1
IRIS-7512 | Yield Laser - 7 Gráfico “Workmanship vs Defective Parts” | 1 |  | 1 | 2
IRIS-7511 | Yield Laser - 6 Gráfico “Detractors Contributors Performance” | 4 |  | 1 | 5
Total |  | 10 | 4 | 0 | 12

## Dev Box Vs User Story
Issue Key | Description | Dev Box | Goal
IRIS-7857 | [Priori] Ink - Métrica FTEOL [Cálculo Novo] - Ticket#284 | 0 | 1
IRIS-7520 | Yield Laser - 15 Gráfico “Sympton Top Offenders” | 1 | 1
IRIS-7518 | Yield Laser - 13 Gráfico “Commodity Top Offenders | 2 | 1
IRIS-7514 | Yield Laser - 9 Gráfico “Commodity Top Offenders - Yield Loss” | 1 | 1
IRIS-7512 | Yield Laser - 7 Gráfico “Workmanship vs Defective Parts” | 2 | 1
IRIS-7511 | Yield Laser - 6 Gráfico “Detractors Contributors Performance” | 3 | 1
Total |  | 9