## Planilha1
tDescript | dPre_sprint_backlog_date | dScope_start_date | dScope_approval_date | dRefinement_date | dSprint_start_date | dSprint_end_date | dSprint_review_date | tWeek_day | iBusiness_days | iHolidays_days | iProjectid
Sprint 10 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Quinta | 10 | 2 | 4
Sprint 11 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | Sexta | 10 | 0 | 4
Sprint 12 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | Terça | 10 | 1 | 4
Sprint 13 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Quinta | 10 | 0 | 4
Sprint 14 | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Sexta | 10 | 0 | 4
Sprint 15 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-01-03 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | Segunda | 10 | 0 | 4
Sprint 16 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Terça | 10 | 0 | 4
Sprint 17 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Quarta | 10 | 0 | 4
Sprint 18 | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 2025-02-19 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | Quinta | 10 | 0 | 4
Sprint 19 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-03-06 | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Sexta | 10 | 0 | 4
Sprint 20 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | Segunda | 10 | 0 | 4